新校区备用地台风灾后恢复重建围墙工程遴选文件

一、工程概况

1、工程名称：新校区备用地台风灾后恢复重建围墙工程

2、建设地点：海口市美兰区东营西路省委党校新校区西侧

3、遴选控制价：20万

二、中共海南省委党校（省行政学院、省社会主义学院）校（院）委会议研究决定，通过公开择优方式选定施工单位。

三、投标须知

1、具备相关施工资质及经验，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2、资质材料：企业法人授权书或委托书、营业执照复印件、资质证书复印件、企业法人身份证复印件、经办人身份证等资料、企业相关业绩。

3、响应文件递交以及开标的地点、时间：响应文件必须加盖公章并密封，密封处加盖投标人公章，于10月14日下午3点前交至中共海南省委党校合一楼2009室。响应文件的内容包括资质材料、预算书、报价函、相关承诺（承诺函不做强制要求）。

4、遴选文件、工程量清单在网站公告链接附件中下载。

投标人需要进行现场踏勘以及答疑，可及时与招标人联系。投标人如对施工招标书、施工内容有疑问应整理成书面形式及时告知招标人。

5、投标人领取遴选文件及相关资料后，应先到施工现场踏勘，以充分了解工地位置、情况、通道、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

6、投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，遴选人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

7、遴选办法：评委量化打分（具体详见量化打分标准），响应文件需响应招标定额表之内容。

8、遴选控制价：遴选控制价为遴选人根据遴选文件及现场勘查对承揽该项所需全部费用的最高接受价。未按遴选文件要求编制投标书、响应报价书内容与遴选文件不符、响应文件不能响应遴选文件、报价不唯一、密封不符合要求、响应文件报价位置没有加盖公章及其他使响应文件丧失法律效力的条件，均视作废标处理。

9、本项目主材需经项目使用单位认可方可予以施工。施工时隐蔽工程验收及施工关键节点中标人需通知项目使用单位派人现场监督。施工单位必须无条件接受使用单位人员指挥、完全满足使用单位人员现场对工程整体数量、质量的要求。如出现不服从使用单位人员现场指挥强行施工、偷工减料等现场，使用单位现场人员记录下来后有权拒绝支付该部分工程施工费用。

10、施工期间应确保施工安全，如因中标人原因所发生的人身伤害、安全事故，由中标人负责。

四、响应文件构成（正本一份，加盖公章）

1、响应报价：投标人应根据现场勘察情况，按照遴选人提供的施工内容编制详细的响应报价书（工程量统一按照遴选人提供的工程量进行计算。遴选报价为招标范围内全部工程内容的所有费用报价，包括完成本工程的所有费用等，报价的格式可以采用遴选人提供的施工内容类似的格式，也可以采用清单模式。（建议加入主材价差表）

2、公司业绩、相关承诺（包括安全文明施工、合同实施以及施工现场配合等内容）

五、项目范围（施工内容）

本次招标范围包括：

1、修建临时施工便道、水沟；

2、围墙基础：挖基础槽60cm（宽）×30cm（深），夯实后浇注c25素混凝土基础50cm（宽）×20cm（高），水洼地部分用沙土填平压实；

3、砌筑18厚灰砂砖或红砖，高200cm，含地面下2Ocm，地面上180cm，回填基础墙两侧护土；

4、围墙双面抹灰；

5、围墙顶安装4×4角铁6O cm高，每隔2m一支，安装钢圈丝网。以上项目规格、尺寸及其他具体要求详见附件（招标工程量清单）

六、工期及质量要求

1、工期：自开工之日起，30个日历天内竣工并通过验收。

2、质量要求：按国家现行规范和验收标准进行验收，质量等级必须达到合格及以上标准。若因中标人原因造成工程质量不合格，中标人应无条件地返修至合格，经有关部门验收通过后，方可交付使用。由此造成的损失，由中标人负责。

七、工程承包结算

1、本工程采用固定总价合同，需特别指出，该工程水洼地沙土填平部分如与招标工程量清单有出入的，以响应报价内容为准，不再另行签证。填土采用就地取土，需提醒施工单位，如附近土达不到换填要求，需另行外运土等产生费用由施工单位自行承担，盖不予以签证变更，以投标报价为准。已投标该工程竣工后施工单位提供结算书，由中共海南省党校聘请专业审计公司对该工程结算书进行工程结算审核。三方最终接受的结果作为工程结算价。

2、中标人一经确定，不得将工程转包，如有发现，取消中标资格，并按规定从严处理。

3、中标人于中标通知发出之日起7个工作日内，按照遴选文件和中标人的投标文件与遴选人订立书面施工合同。中标人如不按本遴选文件规定与遴选人订立合同，则招标人将废除授标，给遴选人造成损失的还应予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

八、工程款支付

工程款支付方式：中标人进场施工凭开工报告，遴选人支付中标人合同价的30%；本工程于竣工验收合格后，招标人支付中标人至合同价款的65%；工程结算后，支付至工程结算价的95%（扣除5%作为质量保证金），竣工一年后无质量问题全额返还质保金。

九、保修期与保修金

根据《建设工程质量管理条例》，具体条款由中标人与遴选人具体协商并在施工合同中明确。

附件：1、遴选工程量清单

中共海南省委党校

2024年10月9日